## Product Backlog
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
|  |  | finalizado | 2 |  |  |  | Puntuación | Descripción | SPRINT | DURACIÓN | EN HORAS | Fechas
|  |  | finalizado | 4 |  |  |  | 1 | Muy baja complejidad: La tarea es sencilla y puede ser completada rápidamente con poco esfuerzo y sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. | Sprint 1 | 15 | Horas | 2025-04-29
|  |  | finalizado | 3 |  |  |  | 2 | Baja complejidad: La tarea es relativamente sencilla, requiere un esfuerzo moderado y conocimientos técnicos básicos. | Sprint 2 | 15 | Horas | 2025-05-06
|  |  | finalizado | 4 |  |  |  | 3 | Complejidad media: La tarea es de complejidad media, requiere un esfuerzo considerable y conocimientos técnicos específicos. Puede implicar la integración de varios componentes. | Sprint 3 | 20 | Horas | 2025-05-13
|  |  | finalizado | 3 |  |  |  | 4 | Alta complejidad: La tarea es compleja, requiere un esfuerzo significativo y un alto nivel de conocimientos técnicos. Puede implicar la coordinación entre varios equipos. | Sprint 4 | 20 | Horas | 2025-05-20
|  |  | finalizado | 2 |  |  |  | 5 | Muy alta complejidad: La tarea es muy compleja, requiere un esfuerzo muy significativo, un alto nivel de conocimientos técnicos y posiblemente la implementación de nuevas tecnologías o paradigmas. Implica una coordinación estrecha entre múltiples equipos y partes interesadas. | Sprint 5 | 25 | Horas | 2025-05-27
|  |  | finalizado | 3 | [5 empty] | Sprint 6 | 25 | Horas | 2025-06-03
|  |  | Pendiente | 2 | [5 empty] | Sprint 8 | 25 | Horas | 2025-06-10
|  |  | Pendiente | 2 | [5 empty] | Sprint 9 | 25 | Horas | 2025-06-17
|  |  | Pendiente | 5 | [5 empty] | Sprint 10 | 30 | Horas | 2025-06-24
|  |  | Pendiente | 2 | [5 empty] | Suma | 200 | Horas
|  |  | Pendiente | 3
|  |  | Pendiente | 3
|  |  | Pendiente | 5
|  |  | Pendiente | 5
|  |  | Pendiente | 2
|  |  | Pendiente | 5
|  |  | Pendiente | 3
|  |  | Pendiente | 5

## Sprint Backlog
SPRINT 1
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo
HT01 | Configuración de autenticación y roles | Configuración de autenticación y roles | 2
HT02 | Implementar verificación de correo electrónico | Implementar verificación de correo electrónico | 2
HT03 | Implementar recuperación de contraseña | Implementar recuperación de contraseña | 2
HU01 | Registro de Cliente con verificación de correo | Registro de Cliente con verificación de correo | 2
SPRINT 2
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo
HU02 | Registro de usuarios por recepcionista | Registro de usuarios por recepcionista | 3
HU03 | Registro de técnicos | Registro de técnicos | 3
HU04 | Registro de recepcionistas | Registro de recepcionistas | 3
SPRINT 3
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo
HT06 | Control de estados en órdenes de servicio | Control de estados en órdenes de servicio | 2
HT08 | Implementar asignación de técnico a orden | Implementar asignación de técnico a orden | 2
HU07 | Registro de orden de servicio | Registro de orden de servicio | 2
HU11 | Asignación de técnico a orden de servicio | Asignación de técnico a orden de servicio | 2
SPRINT 4
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo
HT05 | Implementar filtrado de órdenes por técnico | Implementar filtrado de órdenes por técnico | 4
HT07 | Implementar vista de estado de orden para cliente | Inicio Sesión Admin | 3
HT10 | Lógica de cierre de orden | Lógica de cierre de orden | 2
HU8 | Visualización de órdenes asignadas | Visualización de órdenes asignadas | 3
HU9 | Actualización del estado de la orden | Actualización del estado de la orden | 3
HU12 | Cierre de orden | Cierre de orden | 3
SPRINT 5
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo
HT11 | Crear entidad y lógica de presupuesto | Crear entidad y lógica de presupuesto | 2
HT12 | Control de estado del presupuesto por el cliente | Control de estado del presupuesto por el cliente | 2
HT15 | Composición visual del presupuesto | Composición visual del presupuesto | 3
HU12 | Registro de presupuesto por técnico | Registro de presupuesto por técnico | 3
HU12 | Aprobación o rechazo de presupuesto por parte del cliente | Aprobación o rechazo de presupuesto por parte del cliente | 3
HU17 | Visualización del presupuesto detallado | Visualización del presupuesto detallado | 3
SPRINT 6
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo
HT13 | Control de stock y uso de repuestos | Control de stock y uso de repuestos | 3
HT14 | Registro de detalle de servicios en orden | Registro de detalle de servicios en orden | 3
HT16 | Gestión del inventario de repuestos | Gestión del inventario de repuestos | 3
HU15 | Registro de repuestos usados en una orden | Registro de repuestos usados en una orden | 3
HU16 | Registro de servicios aplicados a una orden | Registro de servicios aplicados a una orden | 3
HU18 | Control de stock de repuestos | Control de stock de repuestos | 3
HU19 | Registro y edición de servicios | Registro y edición de servicios | 3
SPRINT 7
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo
HT18 | Gestión de asignación de casillero | Gestión de asignación de casillero | 3
HT19 | Vista de casilleros y asignaciones | Vista de casilleros y asignaciones | 3
HT20 | Módulo de carga de imágenes por orden | Módulo de carga de imágenes por orden | 3
HU20 | Asignación de casillero a orden de trabajo | Asignación de casillero a orden de trabajo | 3
HU21 | Visualización del estado de casilleros | Visualización del estado de casilleros | 3
HU22 | Registro de evidencias fotográficas | Registro de evidencias fotográficas | 3
SPRINT 8
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo
HT21 | Implementar historial de estados para clientes | Gestión carrito | 4
HT22 | Implementar módulo de actividades técnicas | Gestión carrito | 4
HT24 | Implementar notificaciones al cliente | Gestión carrito | 4
HU23 | Seguimiento del estado de la orden por el cliente | Seguimiento del estado de la orden por el cliente | 4
HU24 | Registro de actividades técnicas realizadas | Registro de actividades técnicas realizadas | 4
HU26 | Notificaciones por cambios de estado | Notificaciones por cambios de estado | 4
SPRINT 9
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo
HT23 | Vista de historial técnico por orden | Vista de historial técnico por orden | 5
HT25 | Sistema de alertas internas para técnicos | Sistema de alertas internas para técnicos | 5
HT26 | Visualización de historial de equipos reparados | Visualización de historial de equipos reparados | 5
HU25 | Visualización del historial técnico de la orden | Visualización del historial técnico de la orden | 5
HU27 | Notificaciones internas al técnico | Notificaciones internas al técnico | 5
HU28 | Historial de equipos por cliente | Historial de equipos por cliente | 5
SPRINT 10
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo
HT27 | Generación de reportes financieros | Generación de reportes financieros | 5
HU29 | Reporte de ingresos por servicios y repuestos | Reporte de ingresos por servicios y repuestos | 5
SPRINT 11
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo
HT28 | Exportar reportes a PDF y Excel | Exportar reportes a PDF y Excel | 4
HU30 | Exportación de reportes | Exportación de reportes | 3
HT31 | Testing general y corrección de bugs. | Testing general y corrección de bugs. | 5
SPRINT 12
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.